## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos — Plataforma Analítica de Mortalidad End-to-End
# | ID | Descripción del Riesgo | Categoría | Probab. (1-5) | Impacto (1-5) | Severidad (P×I) | Estrategia de Mitigación | Plan de Contingencia | Responsable
1 | R01 | RENAP no responda a tiempo la solicitud formal de información (Ley 57-2008), limitando la disponibilidad de datos primarios de defunciones. | Datos | 4 | 4 | 16 | Enviar solicitud formal al inicio del proyecto (Semana 1). Hacer seguimiento quincenal por oficio y correo electrónico. Involucrar al PNUD como intermediario institucional. | Utilizar datos del INE como fuente primaria alternativa. El INE recibe los mismos registros del RENAP para codificación CIE-10. Documentar la limitación en el informe. | PM
2 | R02 | Alto porcentaje de causas mal definidas (R99, Capítulo XVIII CIE-10) en datos del INE que limiten la precisión del análisis causal. | Calidad | 3 | 4 | 12 | Validar formato CIE-10 en la ingesta. Generar reporte de distribución de causas mal definidas por año y departamento. Documentar el porcentaje como limitación conocida. | Excluir registros con causa mal definida del análisis causal principal. Reportar el análisis de causas solo sobre el subconjunto con codificación válida. Incluir nota metodológica. | Arquitecto
3 | R03 | Incompatibilidad de esquemas entre fuentes heterogéneas (INE, IHME, WHO, MSPAS, Panamá) que complique la unificación en el modelo dimensional. | Técnico | 3 | 3 | 9 | Realizar un análisis de esquemas (schema profiling) en la Semana 1. Diseñar el crosswalk CIE-10 → GBD Nivel 2 con anticipación. Mantener tablas de hechos independientes por fuente. | Si una fuente es incompatible, modelarla como hecho independiente con sus propias dimensiones. Priorizar INE y MSPAS (fuentes obligatorias) sobre fuentes secundarias. | Arquitecto
4 | R04 | Fallos en la replicación Databricks → Greenplum que impidan demostrar interoperabilidad nube-local. | Técnico | 3 | 5 | 15 | Probar la conectividad Databricks → Greenplum en la Semana 5 (inicio de Fase 2). Usar JDBC con timeout configurado. Implementar reintentos con backoff exponencial. Registrar logs de replicación. | Si la replicación automática falla, generar archivos Parquet desde Databricks y cargarlos manualmente en Greenplum vía COPY. Documentar el procedimiento alternativo como parte de la evidencia de interoperabilidad. | DBA
5 | R05 | Costos de Databricks DBU excedan el presupuesto por uso no optimizado de clusters (All-Purpose vs Jobs Compute). | Financiero | 3 | 3 | 9 | Usar clusters Jobs Compute (más baratos) para pipelines programados. Configurar auto-terminación a 30 min de inactividad. Monitorear uso de DBU semanalmente desde el Account Console. Presupuesto de contingencia: $250. | Si se excede el presupuesto, migrar cargas no críticas a clusters más pequeños (2 cores). Negociar con el cliente un ajuste de presupuesto solo si el exceso es >20% y está justificado. | PM
6 | R06 | Incumplimiento inadvertido de requisitos del EU Data Act por exposición de cuasi-identificadores en visualizaciones o documentación pública. | Legal/Cumpl. | 2 | 5 | 10 | Aplicar supresión de columnas cuasi-identificadoras en la ingesta. Validar que todas las visualizaciones BI muestren solo datos agregados (departamental, no municipal). Revisión de cumplimiento antes de cada entrega. Documentar el plan de anonimización. | Si se detecta una exposición, retirar inmediatamente la visualización afectada. Aplicar supresión de celdas (<5 registros) y regenerar. Notificar al tutor y documentar la corrección. | PM
7 | R07 | Ausencia prolongada de un miembro crítico del equipo (enfermedad, fuerza mayor) que afecte el cronograma del sprint. | Recursos | 2 | 4 | 8 | Documentar todo el código y decisiones en GitHub. Rotar conocimientos en Daily Scrum. Mantener al menos 2 personas con capacidad de cubrir cada componente crítico (pipelines, DW, ML). | Redistribuir tareas entre los miembros restantes. Extender el sprint en máximo 1 semana si es necesario. Si la ausencia es del PM, el Arquitecto asume el rol temporalmente. Comunicar al cliente. | PM
8 | R08 | Cambios en las APIs de fuentes externas (IHME, WHO) que rompan los conectores de ingesta durante el proyecto. | Técnico | 2 | 3 | 6 | Versionar los datos descargados en S3 como respaldo estático. Usar la copia local si la API falla. Documentar la versión exacta de cada fuente utilizada (fecha de descarga). | Si una API cambia y el respaldo S3 no es suficiente, buscar un mirror alternativo o usar datos del período ya descargado. Reportar la limitación de cobertura en el informe. | Ing. Datos
9 | R09 | Power BI o Superset presenten problemas de conectividad con Databricks SQL Warehouse que retrasen la entrega de dashboards. | Técnico | 2 | 3 | 6 | Probar la conectividad BI ↔ DW en la Semana 10 (inicio de desarrollo de dashboards). Configurar ambos conectores (Databricks SQL Warehouse para Power BI, SQLAlchemy para Superset). | Si un conector falla, exportar datos agregados a CSV/Parquet desde Databricks y cargarlos directamente en la herramienta BI. La visualización se entrega aunque el conector live no funcione. | Analista BI
10 | R10 | Los modelos de ML no alcancen métricas de desempeño aceptables (R² < 0.5, silueta < 0.3) que limiten la utilidad de los insights. | Técnico | 3 | 3 | 9 | Establecer baseline simple (promedio histórico, regla naïve) para comparación. Probar múltiples algoritmos (Regresión, RF, K-means). Usar validación cruzada. Documentar limitaciones si las métricas son bajas. | Si ningún modelo alcanza desempeño aceptable, entregar el baseline como referencia y documentar las razones (datos insuficientes, alta varianza, no linealidad). El análisis descriptivo (BI) sigue siendo válido y entregable. | Ing. Datos
Matriz de Probabilidad × Impacto
| 1 (Muy Bajo) | 2 (Bajo) | 3 (Medio) | 4 (Alto) | 5 (Muy Alto)
5 (Muy Alta) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 (Alta) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 (Media) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 (Baja) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 (Muy Baja) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Leyenda:
Crítico (≥12): Requiere plan de contingencia activo y monitoreo semanal
Moderado (8-11): Monitoreo quincenal, mitigación documentada
Bajo (<8): Monitoreo mensual, aceptado con controles estándar