## Matriz RACI
Matriz RACI — Plataforma Analítica de Mortalidad End-to-End
R = Responsible (Ejecuta) ¦ A = Accountable (Aprueba/Rinde cuentas) ¦ C = Consulted (Consultado) ¦ I = Informed (Informado)
ID | Actividad / Entregable | Gerente de Proyecto (PM) | Arquitecto de Datos | Ingeniero Datos / ML | Analista BI | Consultor DBA | Product Owner | Stakeholders (PNUD/MSPAS) | Tutor (USAC)
F1 | FASE 1 — INGESTA Y SANDBOX
1.1 | Identificación y catálogo de fuentes de datos
1.2 | Solicitud formal RENAP (oficio)
1.3 | Configuración infraestructura de orígenes (GDrive, SharePoint, S3, RDS, Nginx)
1.4 | Desarrollo de conectores (APIs, JDBC, boto3, HTTP)
1.5 | Notebooks de extracción y carga a Sandbox
1.6 | Limpieza y validación de datos (CIE-10, nulos, deduplicación)
1.7 | Documentación: Diccionario de datos, linaje, reglas de limpieza
1.8 | Plan de anonimización y cumplimiento EU Data Act
1.9 | Diagramas de arquitectura de despliegue (Draw.io 4 vistas)
1.10 | Despliegue documentación MkDocs + GitHub Actions
F2 | FASE 2 — TRANSFORMACIÓN Y DATA WAREHOUSE
2.1 | Diseño de la arquitectura por capas (Sandbox → Stage → Fact-Dim)
2.2 | Definición de reglas de transformación y calidad
2.3 | Pipeline ELT en Databricks (Stage + Fact-Dimensions)
2.4 | Diseño del modelo dimensional (esquema estrella, 5 hechos + 5 dims)
2.5 | Implementación DW en la nube (Databricks Unity Catalog)
2.6 | Implementación DW local (Greenplum MPP)
2.7 | Script de replicación Databricks → Greenplum
2.8 | Pruebas de interoperabilidad nube-local
2.9 | Actualización documentación MkDocs
F3 | FASE 3 — ML, BI Y CIERRE
3.1 | Construcción de la ABT (Analytical Base Table)
3.2 | Entrenamiento modelos ML (Regresión, Random Forest, K-means, Forecast)
3.3 | Registro de modelos en MLflow + Unity Catalog
3.4 | Evaluación de modelos y selección de métricas
3.5 | Dashboards Power BI (Power Query + DAX): 2 visualizaciones
3.6 | Dashboards Apache Superset: 2 visualizaciones
3.7 | Análisis comparativo pre/post-COVID con hallazgos
3.8 | Recomendaciones de política basadas en evidencia
3.9 | Informe final de consultoría (PDF)
3.10 | Project Charter, Gantt, WBS, RACI, Riesgos, Plan de Calidad
3.11 | Propuesta financiera (Excel)
3.12 | Presentación defensa oral (Canva/PowerPoint)
3.13 | Transferencia de conocimiento al cliente