## Gantt 4 Meses
Diagrama de Gantt — Plataforma Analítica de Mortalidad (4 Meses)
WBS | Tarea / Entregable | Inicio | Fin | Días | 2/3 | 9/3 | 16/3 | 23/3 | 30/3 | 6/4 | 13/4 | 20/4 | 27/4 | 4/5 | 11/5 | 18/5 | 25/5 | 1/6 | 8/6 | 15/6 | 22/6
1 | SPRINT 1 — FASE 1: Ingesta y Fundamentos de Datos | 02/03/2026 | 23/03/2026 | 20
1.1 | Repositorio de datos: INE, RENAP, OMS, MSPAS, Centroamérica | 02/03/2026 | 23/03/2026 | 20
1.2 | Infraestructura de orígenes: GDrive, SharePoint, S3, RDS, Nginx | 02/03/2026 | 16/03/2026 | 15
1.3 | Pipeline ETL: Extracción (conectores), Transformación (limpieza), Carga (Sandbox) | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 15
1.4 | Documentación: Decisiones arquitectónicas, diagramas, diccionario de datos | 16/03/2026 | 23/03/2026 | 10
H1 | Hito 1: Sandbox poblado + Arquitectura Fase 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 5 |  |  |  |  | ◆
2 | SPRINT 2 — FASE 2: Transformación y Data Warehouse | 30/03/2026 | 20/04/2026 | 20
2.1 | Arquitectura por capas: Sandbox → Stage → Fact-Dimensions | 30/03/2026 | 06/04/2026 | 10
2.2 | Pipeline ELT Databricks: Transformación y carga dimensional | 06/04/2026 | 20/04/2026 | 15
2.3 | Modelo dimensional: Esquema estrella (5 hechos + 5 dimensiones) | 06/04/2026 | 13/04/2026 | 10
2.4 | DW Nube: Unity Catalog esquema dm_mortality | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 10
2.5 | DW Local: Greenplum + replicación Databricks → Greenplum | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 10
2.6 | Interoperabilidad: Auditoría y validación de consistencia | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 5
H2 | Hito 2: DW nube + local interoperables | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 5 | [8 empty] | ◆
3 | SPRINT 3 — FASE 3: ML, BI y Cierre | 27/04/2026 | 15/06/2026 | 40
3.1 | Construcción ABT (Analytical Base Table) | 27/04/2026 | 04/05/2026 | 10
3.2 | Modelos ML: Regresión, Random Forest, K-means, Forecast | 04/05/2026 | 25/05/2026 | 20
3.3 | MLflow: Registro de experimentos y modelos en Unity Catalog | 11/05/2026 | 25/05/2026 | 15
3.4 | Dashboards Power BI (Power Query + DAX): 2 visualizaciones | 11/05/2026 | 01/06/2026 | 20
3.5 | Dashboards Apache Superset: 2 visualizaciones | 11/05/2026 | 01/06/2026 | 20
3.6 | Análisis pre/post-COVID: Hallazgos e insights | 25/05/2026 | 08/06/2026 | 15
3.7 | Informe final de consultoría (Word/PDF) | 01/06/2026 | 15/06/2026 | 15
3.8 | Gestión de proyecto: Charter, Gantt, WBS, RACI, Riesgos, Calidad | 25/05/2026 | 15/06/2026 | 20
3.9 | Propuesta financiera (Excel) | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 10
3.10 | Presentación defensa oral (Canva/PowerPoint) | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 10
H3 | Hito 3: Modelos ML + Dashboards BI + Informe final | 22/06/2026 | 22/06/2026 | 5 | [16 empty] | ◆
4 | CIERRE DEL PROYECTO | 22/06/2026 | 22/06/2026 | 5
4.1 | Documentación final MkDocs desplegada con GitHub Actions | 22/06/2026 | 22/06/2026 | 5
4.2 | Transferencia de conocimiento al cliente | 22/06/2026 | 22/06/2026 | 5
H4 | Hito 4: Cierre formal y entrega final | 29/06/2026 | 29/06/2026 | 5
Leyenda:
Fase/Sprint
Tarea/Actividad
◆ Hito | ◆